Додаток до листа  від ___ № _________

Звіт про виконання

Плану заходів Херсонської митниці ДФС

за І півріччя 2017 року

| № з/п | Зміст заходу |  | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування податків, зборів та митних платежів |  |  |  |  |
| 1.1 | Визначення прогнозних показників надходжень податків і зборів до загального та спеціального фондів державного бюджету у розрізі платежів та бюджетоформуючих груп товарів |  | Управління адміністрування митних платежів, митні пости | Протягом півріччя | Визначено прогнозні показники збору податків і зборів до загального фонду державного бюджету у розрізі платежів та бюджетоформуючих груп товарів. Здійснюється щоденне прогнозування показників надходжень податків і зборів до загального та спеціального фондів державного бюджету. Проводиться аналітична робота, вивчення причин та умов, які впливають на показники надходжень податків і зборів. Службові записки до структурних підрозділів митниці (митних постів) від 12.01.2017 № 19-01/22-с, від 25.01.2017 № 19-01/45-с, від 20.02.2017 № 19-01/96-с, від 27.02.2017 № 19-01/114-с, від 05.05.2017 № 19-01/247-с, від 16.05.2017 № 19-01/264-с, від 01.06.2017 № 19-01/299-с, від 12.06.2017 № 19-01/319-с, від 16.06.2017 № 19-01/330-с. |
| 1.2 | Розробка та доведення до підрозділів митного оформлення Херсонської митниці ДФС (далі – митниця) індикативних показників зі збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету |  | Управління адміністрування митних платежів | Протягом півріччя | Забезпечено розробку та доведення до підрозділів митного оформлення індикативних показників зі збору платежів до загального фонду державного бюджету.(накази митниці від 11.04.2017 № 133, від 19.05.2017 № 192, від 02.06.2017 № 238) |
| 1.3 | Забезпечення виконання доведених індикативних показників зі збору платежів до державного бюджету та інших завдань із надходження платежів до державного бюджету, встановлених відповідними наказами Державної фіскальної служби України (далі- ДФС) та митниці |  | Митні пости | Протягом півріччя | Вжито заходи, що направлені на забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до бюджету податків і зборів, збільшення надходжень до бюджету. Проведено системну роботу щодо максимально ефективного прогнозування показників надходжень митних платежів до держбюджету на підставі аналізу вантажопотоків, наявної інформації від імпортерів та тенденцій в динаміці експортно-імпортних операцій, митне оформлення яких здійснювалось в зоні діяльності митного поста. Здійснено розрахунок обсягів прогнозних надходжень митних платежів та інших податків (зборів) до загального фонду державного бюджету на відповідний звітний період з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності основних бюджетоформуючих підприємств, що здійснюють на постійній основі митні оформлення в зоні діяльності митниці, тенденцій фактичних надходжень за попередні періоди та оподатковувані обсяги ввезення аналогічного періоду попереднього року та попередніх періодів звітного року, а також інших факторів, які впливають на обсяги надходжень платежів |
| 1.4 | Здійснення звірення сум митних платежів, які підлягали перерахуванню та фактично перераховані до держбюджету |  | Управління адміністрування митних платежів, відділ фінансування бухгалтерського обліку та звітності | Протягом півріччя | Здійснено звірення сум митних та інших платежів і відображено в акті звірки надходжень до Держбюджету митних платежів /Акт звірення руху сум грошових коштів на відповідному рахунку митного органу за січень-червень 2017р./ |
| 1.5 | Здійснення заходів щодо виконання митницею дохідної частини Державного бюджету України за рахунок контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості, країни походження товарів, класифікації товарів |  | Управління адміністрування митних платежів, митні пости | Протягом півріччя | Забезпечено проведення роботи щодо контролю митної вартості товарів, країни походження, класифікації товарів. За результатами вжитих заходів додаткові надходження до державного бюджету склали 5 734,35 тис. грн. |
| 1.6 | Здійснення контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні товарів |  | Управління адміністрування митних платежів, митні пости | Протягом півріччя | Забезпечено проведення роботи щодо контролю митної вартості товарів. Сума додатково нарахованих митних платежів, які перераховані до державного бюджету в результаті контролю за визначенням митної вартості товарів склала 4 352,51 тис. грн. |
| 1.7 | Проведення перевірки виконання критерію достатньої переробки товарів, митне оформлення яких здійснюється на умовах угод про вільну торгівлю |  | Управління адміністрування митних платежів, митні пости | Протягом півріччя | Забезпечено проведення перевірки виконання критерію достатньої переробки товарів, митне оформлення яких здійснюється на умовах угод про вільну торгівлю. За результатами проінформовано ДФС листами від 23.01.2017 № 286/21-70-19, від 24.04.2017 № 1758/21-70-19 |
| 1.8 | Проведення аналізу результатів митного оформлення товарів та відповідне реагування на випадки виявлення невірної класифікації товарів згідно з УКТЗЕД |  | Управління адміністрування митних платежів | Протягом півріччя | Забезпечено проведення аналізу результатів митного оформлення товарів та відповідне реагування на випадки виявлення невірної класифікації товарів згідно з УКТЗЕД. Сума додатково нарахованих митних платежів, які перераховані до державного бюджету в результаті контролю за правильністю визначення суб’єктом класифікації товарів склала 1 025,33 тис. грн. |
| 1.9 | Розгляд за запитами митних постів спірних та складних питань при визначенні митної вартості товарів | Управління адміністрування митних платежів |  | Протягом півріччя | Проводився розгляд та прийняття рішень у спірних та складних питаннях при визначенні митної вартості товарів під час їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України. За результатами проінформовано ДФС (12 листів) |
| 1.10 | Забезпечення контролю за визначенням країни походження товарів: що ввозяться в Україну на умовах вільної торгівлі; яким надається режим найбільшого сприяння та на які встановлено диференційовані ставки ввізного мита; з відповідних країн, щодо яких застосовуються антидемпінгові та спеціальні заходи | Управління адміністрування митних платежів, митні пости |  | Щомісячно | Забезпечено проведення контролю за визначенням країни походження товарів: що ввозяться в Україну на умовах вільної торгівлі; яким надається режим найбільшого сприяння та на які встановлено диференційовані ставки ввізного мита; з відповідних країн, щодо яких застосовуються антидемпінгові та спеціальні заходи |
| 1.11 | Забезпечення верифікації сертифікатів походження товарів за запитами уповноважених органів іноземних держав | Управління адміністрування митних платежів, |  | Протягом півріччя | Забезпечено проведення верифікації сертифікатів походження товарів за запитами уповноважених органів іноземних держав. За результатами проінформовано ДФС листами від 18.04.2017 №1682/21-70-19, від 22.05.2017 № 219021-70-19, від 24.05.2017 № 2228/21-70-19, від 25.05.2017 № 2263/21-70-19, від 29.05.2017 № 2319/21-70-19 |
| 1.12 | Здійснення перевірок митних оформлень товарів, що ввозяться із застосуванням преференційного режиму оподаткування | Управління адміністрування митних платежів, митні пости |  | Протягом півріччя | Здійснювався аналіз митних оформлень товарів, що ввозяться із застосуванням преференційного режиму оподаткування. За результатами проінформовано керівництво митниці |
| 1.13 | Здійснення моніторингу і аналізу попередніх повідомлень та попередніх митних декларацій, з метою встановлення ризикових операцій, за якими можливе заниження рівня митної вартості товарів або невірна їх класифікація згідно з УКТЗЕД | Митні пости, управління адміністрування митних платежів |  | Протягом півріччя | З метою підвищення ефективності роботи митниці в напрямку контролю за базою оподаткування товарів, за правильністю визначення країни походження, класифікації товарів проводились вибіркові перевірки. Інформація про результати перевірок та рекомендації по усуненню виявлених недоліків регулярно доводилась до підрозділів митного оформлення. За результатами проінформовано керівництво митниці. |
| 1.14 | Здійснення аналізу роботи митниці з питань визначення митної вартості, країни походження товарів, класифікації товарів, формування та надання звітності у порядку встановленому наказом ДФС | Управління адміністрування митних платежів |  | Щомісячно | Забезпечено проведення аналізу роботи митниці з питань визначення митної вартості, країни походження товарів, класифікації товарів. Надання звітної інформації стосовно роботи митниці з питань визначення митної вартості, країни походження товарів, класифікації товарів здійснено згідно з порядком, встановленим наказом ДФС ( 103 листи) |
| 1.15 | Підготовка та направлення у встановленому порядку до ДФС запитів щодо проведення перевірки сертифікату про походження товару та декларації - інвойс | Управління адміністрування митних платежів, |  | Протягом півріччя | Забезпечено проведення перевірки сертифікатів про походження та декларації - інвойс шляхом направлення 3 запитів до уповноважених органів країн експорту по 2 сертифікатах |
| 1.16 | Надіслання до уповноважених органів зарубіжних країн запитів з перевірки достовірності сертифікатів про походження товарів, що подані до митного оформлення на умовах вільної торгівлі, а також виконання критеріїв походження товарів відповідно до вимог міжнародних договорів | Управління адміністрування митних платежів, |  | Протягом півріччя | Забезпечено проведення перевірки сертифікатів про походження товарів, що подані до митного оформлення на умовах вільної торгівлі, а також виконання критеріїв походження товарів. За результатами перевірки проінформовано ДФС (2 листи) |
| 1.17 | Здійснення аналізу та моніторингу митних оформлень товарів у частині повноти оподаткування митними платежами та відповідності тенденцій митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, кон’юнктурі світових ринків | Управління адміністрування митних платежів, митні пости |  | Протягом півріччя | Забезпечено здійснення аналізу динаміки світових цін та оцінку їх впливу на формування рівнів митної вартості товарів з урахуванням вартості сировини, як складової митної вартості та відповідності її кон’юнктурі світовим цінам. Службові записки до структурних підрозділів митниці (митних постів) від 01.02.2017 № 19-03/58-с, від 29.03.2017 № 19-03/176-с, від 03.05.2017 № 19-03/243-с, від 07.06.2017 № 19-03/306-с |
|  | Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів |  |  |  |  |
| 2.1 | Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами підрозділів митного оформлення вимог митного законодавства щодо повноти та правильності заповнення митних декларацій, застосування порядків та положень здійснення митного оформлення та митного контролю | Управління організації митного контролю |  | Протягом півріччя | Здійснювався вибірковий контроль за дотриманням посадовими особами підрозділів митного оформлення вимог митного законодавства щодо повноти та правильності заповнення митних декларацій, застосування порядків та положень здійснення митного оформлення та митного контролю, результати якого доповідались керівництву митниці. |
| 2.2 | Здійснення разом з митними органами іноземних держав заходів щодо вдосконалення процедур пропуску через державний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення. Проведення аналізу ефективності митних оглядів товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску та на митній території України | Управління організації митного контролю |  | Протягом півріччя | Здійснювався аналіз ефективності проведення митних оглядів, результати якого доповідались керівництву митниці. Відповідно до листа ДФС від 09.11.2016 № 35973/7/99-99-18-04-01-17, здійснюються розрахунки ключових показників ефективності митниці, серед яких частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці без генерування АСАУР митних формальностей щодо необхідності проведення митного огляду. |
| 2.3 | Забезпечення внесення товарів групи «ризику» та групи «прикриття» до регіональних профілів ризику. Розроблення відповідного наказу | Управління адміністрування митних платежів |  | Щоквартально | Щоденно здійснюється контроль за митними процедурами у пунктах пропуску згідно з часовими нормативами, а також контроль за дотриманням граничних термінів перебування товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску. |
| 2.4 | Здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів (номерних вузлів), що переміщуються через митний кордон України фізичними особами | Митний пост «Херсон-центральний» |  | Протягом півріччя | Відповідно до статті 399 Митного кодексу України здійснено 116 призупинок митного оформлення товарів. Після здійснення відповідних заходів, на підставі письмової згоди правовласника, рішення скасовані, митне оформлення поновлено. |
| 2.5 | Здійснення контролю за виконанням митних формальностей, що формуються автоматизованою системою аналізу управління ризиками | Митні пости |  | Протягом півріччя | Щоденно здійснюється моніторинг контролю за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, до митниці призначення. Фактів недоставки товарів і транспортних засобів комерційного призначення- не виявлено. |
| 2.6 | Контроль за здійсненням митних процедур у пунктах пропуску згідно з часовими нормативами, а також контроль за дотриманням граничних термінів перебування товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску | Управління організації митного контролю, митні пости |  | Протягом півріччя | З метою здійснення контрольних заходів видавались відповідні накази Херсонської митниці ДФС щодо проведення перевірочних заходів. |
| 2.7 | Контроль за вжитими заходами щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів. Вжиття заходів щодо призупинення митного оформлення у разі наявності підозр про переміщення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності | Управління організації митного контролю, митні пости |  | Протягом півріччя | Здійснювався вибірковий контроль за дотриманням посадовими особами підрозділів митного оформлення вимог митного законодавства щодо повноти та правильності заповнення митних декларацій, застосування порядків та положень здійснення митного оформлення та митного контролю, результати якого доповідались керівництву митниці. |
| 2.8 | Здійснення контролю за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, до митниці призначення | Управління організації митного контролю, митні пости |  | Протягом півріччя | Здійснювався аналіз ефективності проведення митних оглядів, результати якого доповідались керівництву митниці. Відповідно до листа ДФС від 09.11.2016 № 35973/7/99-99-18-04-01-17, здійснюються розрахунки ключових показників ефективності митниці, серед яких частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці без генерування АСАУР митних формальностей щодо необхідності проведення митного огляду. |
| 2.9 | Здійснення в межах компетенції контролю за діяльністю митних брокерів та їх представників, магазинів безмитної торгівлі, митних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, уповноважених економічних операторів | Управління організації митного контролю |  | Протягом півріччя | Щоденно здійснюється контроль за митними процедурами у пунктах пропуску згідно з часовими нормативами, а також контроль за дотриманням граничних термінів перебування товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску. |
|  | Розділ 3. Організація роботи у напрямку боротьби з митними правопорушеннями |  |  |  |  |
| 3.1 | Спільно з правоохоронними органами Херсонської області проведення спеціальних заходів в зоні діяльності митниці, спрямованих на виявлення та фіксування фактів незаконного переміщення товарів та транспортних засобів, що перебувають під митним контролем | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Протягом півріччя від підрозділив УСБ України надійшло 2 повідомлення про можливі порушення митних правил, за результатами опрацювання якого складено 1 протокол про ПМП, за ч.3 ст. 481 МК України (№0024/5080000000/17 від 21.02.2017). На підставі доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які надійшли від підрозділів СБУ, проведено 83 поглиблених оглядів вантажів (з них 55 пиломатеріали), за результатами яких складено 2 протоколи про ПМП, з них 1 за ст. 472 МК України (0042/508050001/17 від 06.03.17), 1 за ст. 485 МК України (0055/50800/17 від 21.03.17) До підрозділів Національної поліції у Херсонській області направлено 1 повідомлення про злочин за ознаками порушення передбачених ст. 358 КК України. (т\з «SKODA ROOMSTER» підроблена довіреність). В рамках проведення аналітично-пошукової діяльності, до Селідовського ВП ГУНП у Донецький області в поточному році направлено запит для отримання підтверджуючих документів щодо скоєння правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 483 МК України. (т\з «SKODA ROOMSTER», отримання копія пояснення водія). До Управління патрульної поліції у м. Херсоні направлено 1 орієнтування щодо транспортного засобу та громадянина в діях якого вбачаються можливі ознаки порушення митних правил передбачених ст. 470 МК України. |
| 3.2 | Залучення кінологічних команд до проведення особистих оглядів громадян, митних оглядів товарів та транспортних засобів з метою виявлення, припинення та попередження порушень митних правил за фактом незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів і зброї | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | За звітний період за участю співробітників сектору в пункті пропуску «Херсон - Аеропорт» м/п «Херсон – Порт» оглянуто 19 643 місць багажу, ручної поклажі, особистих речей громадян, які переміщувались через митний кордон України на регулярних рейсах «Херсон - Стамбул», «Стамбул - Херсон», 1 244 місць багажу, ручної поклажі, особистих речей громадян, які переміщувались через митний кордон України на чартерному рейсі «Херсон – Хургада», «Хургада – Херсон» та 1 388 місць багажу, ручної поклажі, особистих речей громадян, які переміщувались через митний кордон України на чартерному рейсі «Херсон – Анталія», «Анталія – Херсон». За результатами проведених заходів складено чотири протоколи про порушення митних правил за ст. 472 МК України, за якими вилучено товарів на загальну суму 626 тис. 605 грн. |
| 3.3 | Проведення заходів щодо виявлення, відпрацювання сумнівних фінансових операцій за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно зі структурними підрозділами ГУ ДФС у Херсонській області | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Спільно з працівниками ГУ ДФС у Херсонській області здійснені спільні перевірочні заходи торгівельної точки роздрібної торгівлі підакцизними товарами у м. Херсон. За результатами проведених заходів, працівниками ГУ ДФС протоколом огляду вилучено елітні алкогольні напої без марок акцизного збору. Проведено перевірку магазину безмитної торгівлі та складських приміщень, що належать ТОВ «DFT –Південь». За результатами перевірки виявлено нестачу товару та порушення ведення обліку. По даному факту відносно керівника ТОВ «DFT –Південь» складено протокол про ПМП за ч.3 ст. 469 МК України. Протягом 2017 року від територіальних підрозділів ГУ ДФС надійшло 10 повідомлень про можливі порушення митних правил. Підприємства поставлені на контроль, та у разі спрацювання індикаторів ризиків будуть проведені відповідні заходи по перевірці законності митного оформлення. |
| 3.4 | Здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів ухилення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру шляхом надання митниці в якості підстави для визначення митної вартості товарів, країни їх походження, класифікації тощо підроблених документів, документів, отриманих незаконних шляхом або таких, що містять неправдиві відомості | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | В рамках проведення аналітично-пошукової діяльності, в поточному році направлено 8 запитів до державних органів та організацій (ДП «Український державний цент радіочастот», ПАТ «Промінвестбанк», ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот, ФОП «Романеско» І.І., ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», ТОВ «Південь Агро М’ясо», сервісний центр МВС), з метою перевірки на автентичність документів, які подавалися до митного оформлення. За результатами опрацювання отриманих відповідей встановлено два факти порушення чинного законодавства (підробка документів: довіреність на право керування т\з, свідоцтво про реєстрацію т\з) відповідальність за яке передбачена ст. 483 МК України та ст. 358 КК України. Складено один протокол про ПМП за ст. 483 МК України. |
| 3.5 | Здійснення постійного моніторингу митного оформлення товарів, а також переміщення даних товарів митною територією України в зоні діяльності митниці, за результатами якого ініціювання проведення контрольних заходів відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з визначення форм і обсягів митного контролю» | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | В поточному році співробітниками УБМП проведено 48 поглиблених оглядів вантажів за результатами яких: – складено 3 протоколи про ПМП, з них 1 за ч.3 ст. 469 МК України, 2 за ст. 472 МК України по яких вартість вилучених товарів складає 50846 грн. (№0046/50800/17 від 13.03.17 саджанці 10975 грн. №0052/50800/17 від 15.03.17 дизель генератор 39870 грн., №0128/50800/17 від 22.06.17 нестача товару в магазині безмитної торгівлі); – в трьох випадках виявлено невідповідність заявлених вагових показників товарів, що є порушенням порядку заповнення митної декларації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку ЄАД" в частині внесення відомостей у графу 38 ( вага нетто) митної декларації. У зв’язку з відсутністю складу правопорушення передбаченого Митним кодексом України, співробітниками відділів митного оформлення складені картки відмови у прийнятті митної декларації. |
| 3.6 | Спільно з правоохоронними органами планування та проведення оперативних заходів в зоні діяльності митниці, спрямованих на виявлення та припинення порушень митних правил | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | В поточному році співробітниками УБМП проведено проведено 48 поглиблених оглядів вантажів за результатами яких: – складено 3 протоколи про ПМП, з них 1 за ч.3 ст. 469 МК України, 2 за ст. 472 МК України по яких вартість вилучених товарів складає 50846 грн. (№0046/50800/17 від 13.03.17 саджанці 10975 грн. №0052/50800/17 від 15.03.17 дизель генератор 39870 грн., №0128/50800/17 від 22.06.17 нестача товару в магазині безмитної торгівлі); – в трьох випадках виявлено невідповідність заявлених вагових показників товарів, що є порушенням порядку заповнення митної декларації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку ЄАД" в частині внесення відомостей у графу 38 ( вага нетто) митної декларації. У зв’язку з відсутністю складу правопорушення передбаченого Митним кодексом України, співробітниками відділів митного оформлення складені картки відмови у прийнятті митної декларації. |
| 3.7 | Здійснення взаємного обміну інформацією щодо можливих порушень митного та податкового законодавства з ГУ ДФС у Херсонській області, на підставі матеріалів надісланих митними органами іноземних держав | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | До ГУ ДФС у Херсонській області направлено матеріали відповіді Республіки Туреччина, щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Мажестик» та ТОВ «Майрус-М». |
| 3.8 | Здійснення заходів щодо виявлення порушень митних правил при переміщенні товарів з материкової частини України на територію ВЕЗ «Крим» та у зворотному напрямку | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Регулярно здійснюються виїзди співробітників УПМП в КПВВ розташовані на адміністративному кордоні ВЕЗ «Крим. На постійній основі здійснюється моніторинг інформації, що міститься у Журналі пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» щодо невивезених з митної території транспортних засобів, ввезених у митному режимі «тимчасове ввезення або «транзит» і які на теперішній час знаходяться на території ВЕЗ «Крим». |
| 3.9 | Направлення запитів до митних органів іноземних країн з метою перевірки на автентичність документів, наданих до митниці при митному оформлені | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Направлено 16 запитів до митних органів іноземних держав. Отримано 10 відповідей від митних органів іноземних держав. Складено 2 протоколи про ПМП (ст. 485 МКУ). |
| 3.10 | Відпрацювання запитів та орієнтувань, що надходять від митних та правоохоронних органів іноземних держав | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Відпрацьовано 2 запити, що надійшли від митних органів іноземних держав. |
| 3.11 | Прийняття участі у проведенні міжнародних операцій по боротьбі з незаконним міжнародним переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів і сильнодіючих речовин | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Участь не приймалась у зв’язку з відсутністю міжнародних операцій по боротьбі з незаконним міжнародним переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів і сильнодіючих речовин в зоні діяльності Херсонської митниці ДФС. |
| 3.12 | Проведення спеціальних заходів та операцій із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень, у тому числі шляхом проведення оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду (переогляду), в зоні діяльності митниці, а також взаємодія з цих питань з іншими Митницями, правоохоронними органами України та митними органами іноземних країн | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Співробітниками УПМП здійснювалися виїзди до п/п «Аеропорт Херсон» на регулярні рейси «Херсон - Стамбул», «Стамбул - Херсон», «Херсон – Хургада», «Хургада – Херсон», «Херсон – Анталія», «Анталія – Херсон» та здійснювався моніторинг суден закордонного плавання для запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень. В рамках заходів по контролю за ввезенням на митну територію України нафтопродуктів, спільно з співробітниками ВБКОЗ УСБ України в Херсонській області та Херсонського прикордонного-загону Азово-Чорноморського регіонального управління проведено 3 заходи по огляду суден закордонного плавання: За результатами проведених заходів порушень митного законодавства не встановлено. Спільно з УСБ України в Херсонській області проведені заходи по перевірці оптового ринків сільськогосподарської продукції. За результатами проведених заходів складено чотири протоколи про порушення митних правил за ст. 472 МК України, за якими вилучено товарів на загальну суму 626 тис. 605 грн. |
| 3.13 | Здійснення провадження у справах про порушення митних правил, а також процесуальних дій, передбачених законодавством, з метою збору доказової бази винуватості правопорушника, яка в подальшому буде використана під час судового розгляду для недопущення безпідставного закриття справ | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Виконано в повному обсязі. Упродовж півріччя проведено тематичні заняття з особовим складом територіальних підрозділів митниці щодо додержання вимог законів при здійсненні провадження у справах про ПМП. Відділом підготовлено та направлено 2 доручення до інших митниць та 5 вимог щодо надання документів підприємствами, з метою отримання доказів у справах про ПМП. У зв’язку з порушенням вимог митного законодавства під час складання протоколів про ПМП підготовлено службові записки стосовно 3 посадових осіб митниці щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу. |
| 3.14 | Підготовка обґрунтованих апеляційних скарг для здійснення оскарження в установленому порядку постанов судів у справах про порушення митних правил в судах апеляційних інстанцій | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | Виконано у повному обсязі. За звітний період 2017 року Херсонською митницею ДФС до Апеляційного суду Херсонської області направлено 6 апеляційних скарг на постанови суду першої інстанції у зв’язку із закриттям провадження по справі про ПМП на підставі п.1 ст. 247 КУпАП, а також підготовлено 30 мотивованих заперечень на апеляційні скарги порушників митного законодавства. |
| 3.15 | Аналіз митних оформлень з метою внесення додатків до регіонального профілю ризику, аналіз спрацювань, визначення селективності та результативності застосування доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні), внесених до модуля «Конструктор профілів ризику» | Управління протидії митним правопорушенням |  | Протягом року | На постійній основі здійснюється моніторинг попередньої інформації про товари та транспортні засоби (декларації типу ЕЕ, ЕА, попередньої інформації від морських агентів тощо) з метою виявлення операцій підвищеного ризику. Відповідна інформація щоранку надається керівництву митниці. За результатами моніторингу генерування АСАУР митних формальностей, в поточному році співробітниками УБМП прийнято участь у 202 поглиблених оглядів вантажів |
|  | Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів |  |  |  |  |
| 4.1 | Формування Звітів про виконання Плану митниці на ІІ півріччя 2016 року та 2016 рік. Направлення звітів до ДФС та забезпечення розміщення їх на суб-сайті територіального органу ДФС у Херсонській області | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Січень | Про виконання Плану Херсонської митниці на П півріччя 2016 року та 2016 рік направлено лист від 05.01.2017 №62/21-70-03; та до ГУ ДФС у Херсонській області від 06.01.2017 №80/21-70-08 щодо розміщення його на суб-сайті територіального органу ДФС України у Херсонській області. |
| 4.2 | Підготовка плану роботи митниці на ІІ півріччя 2017 року. Направлення у встановленому порядку для затвердження до ДФС та забезпечення розміщення на суб-сайті територіального органу ДФС у Херсонській області | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Червень | Направлено листи від 03.05.2017 №2271/21-70-03; На суб-сайті територіального органу ДФС України у Херсонській області плани буде розміщено після підписання Головою ДФС. |
| 4.3 | Організаційне забезпечення участі у засіданнях колегії ГУ ДФС у Херсонській області, підготовки проектів відповідних розпорядчих документів митниці та здійснення контролю за їх виконанням | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя (згідно з планом роботи колегії) | Матеріали направлені листами від 03.02.2017 №479/21-70-19; від 25.04.2017 № 1781/21-70-19. |
| 4.4 | Організаційне забезпечення проведення нарад керівного складу митниці з питань основної діяльності, складання протоколів. | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Проведено дев’ять нарад керівного складу Херсонської митниці. Складено протоколи. |
| 4.5 | Забезпечення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами митниці завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня та дорученнями до іншої вхідної кореспонденції; | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Відпрацьована система щоденного моніторингу контрольних документів, стану їх виконання, недопущення порушень термінів їх виконання. Контролювалась вчасність подання проектів відповідей на контрольні документи керівництву митниці. |
| 4.6 | Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами митниці завдань, визначених розпорядчими документами ДФС та митниці, протоколами нарад керівного складу митниці, Колегії ДФС та ГУ ДФС у Херсонській області; | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Відпрацьована система щоденного моніторингу контрольних документів, стану їх виконання, недопущення порушень термінів їх виконання. Контролювалась вчасність подання проектів відповідей на контрольні документи керівництву митниці. |
| 4.7 | Проведення аналізу стану виконавської дисципліни з виконання контрольних доручень органів вищого рівня і власних рішень структурними підрозділами митниці. Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів для керівництва митниці | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Відпрацьована система щоденного моніторингу контрольних документів, стану їх виконання, недопущення порушень термінів їх виконання. Контролювалась вчасність подання проектів відповідей на контрольні документи керівництву митниці. |
|  | Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин |  |  |  |  |
| 5.1 | Забезпечення участі представників митниці у заходах, які проводяться Херсонською облдержадміністрацією, районними держадміністраціями та органами місцевого самоврядування (участь у засіданнях колегії, нарадах, комісіях тощо). Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів | Управління організації митного контролю, структурні підрозділи |  | Протягом півріччя | В разі необхідності готувалися інформаційно-аналітичні матеріали |
| 5.2 | Взаємодія з іншими державними органами щодо координації дій з питання запобігання та боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності на території Херсонської області. | Управління організації митного контролю |  | Протягом півріччя | Відповідно до Положення про координаційну раду по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності на території Херсонської області,затвердженого розпорядженням голови ХОДА від 14.07.2014 № 488, протягом звітного періоду, жодного разу ХОДА не запрошувала представників митниці на засідання. |
| 5.3 | Забезпечення розгляду документів, поданих підприємствами громадських організацій інвалідів для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування (в рамках роботи у складі відповідної обласної комісії) | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | В першому півріччі засідання обласної комісії по розгляду документів поданих підприємствами громадських організацій інвалідів для отримання дозволу на право користування пільгами не відбувалось. |
| 5.4 | Прийняття участі у роботі міжвідомчої комісії щодо включення до Єдиного реєстру торгівельних підприємств на 2016 рік, яким надається право реалізації майна, що переходить у власність Держави | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | В першому півріччі засідання конкурсної комісії по відбору торговельних підприємств, яким надається право зберігання та реалізації майна, що переходить у власність Держави не відбувалось. |
| 5.5 | Взаємодія з управлінням юстиції у Херсонській області з питань проведення виконавчих дій щодо подальшого розпорядження майном та уцінки реалізованого майна (участь у нарадах, засіданнях комісій та робочих груп) | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Прийнято участь у нарадах, роботі комісій та робочих груп, створених при територіальному управлінні юстиції у Херсонській області з питань проведення виконавчих дій щодо подальшого розпорядження майном та уцінки реалізованого майна ( 01.03.2017 протокол № 1), у роботі комісії щодо подальшого розпорядження нереалізованого майна, знищення та розподілу для безоплатної передачі (рішення від 10.02.17, 14.04.17, 16.05.17, 14.06.17). |
|  | Розділ 6. Організація правової роботи |  |  |  |  |
| 6.1 | Організація роботи щодо підвищення рівня позовної і претензійної роботи митниці, спрямованої на дотримання чинного законодавства України | Юридичний сектор |  | Протягом півріччя | Щотижнево проводились навчання серед працівників відділу без відриву від роботи з метою покращення знань та навичок застосування процесуального законодавства. Здійснювалась перевірка судових справ, щодо дотримання строків на оскарження, підготовки необхідних процесуальних документів, виконання ухвал та рішень суду |
| 6.2 | Надання структурним підрозділам митниці консультацій з правових питань | Юридичний сектор |  | Протягом півріччя | Надавалась методологічна та практична допомога працівникам Херсонської митниці ДФС з питань, що виникають під час здійснення службової діяльності, а саме з підготовки договорів, виконання рішення судів, підготовки проектів відповідей на запити та звернення тощо |
| 6.3 | Забезпечення представництва інтересів ДФС, Херсонської митниці, Кримської митниці, Севастопольської митниці у судових органах, в органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру | Юридичний сектор |  | Протягом півріччя | Забезпечено представництво інтересів ДФС в органах державної влади, установах та організаціях Щотижнево надавались звіти про результати розгляду судових справ та план розгляду справ на наступний тиждень по справах, в яких стороною є ДФС. |
| 6.4 | Здійснення інформаційного супроводження позовної роботи за допомогою бази даних ЄАІС ДФС ПІК «Судові рішення» та вжиття заходів щодо забезпечення підтримки бази даних в актуальному стані | Юридичний сектор |  | Протягом півріччя | Проводилась робота щодо наповнення бази даних ЄАІС ДФС ПІК «Судові рішення» та підтримки її в актуальному стані. Проводились навчання співробітників відділу щодо правил користування базою. |
| 6.5 | Розгляд та погодження проектів організаційно – розпорядчих актів, договорів з питань господарської діяльності митниці | Юридичний сектор |  | Протягом півріччя | За перше півріччя 2017 року погоджено 170 цивільних договорів та договорів з питань господарської діяльності митниці. Проведені аналізи договорів та супроводжуючих документів щодо відповідності законодавству Україну та інтересам Херсонської митниці ДФС |
|  | Розділ 7. Організація роботи з суб’єктами ЗЕД та громадянами, забезпечення їх прав і законних інтересів |  |  |  |  |
| 7.1 | Забезпечення розгляду звернень суб'єктів ЗЕД з питань, що стосуються митної брокерської діяльності, відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі, відкриття та експлуатації митного складу, складу тимчасового зберігання, вантажного митного комплексу, вільної митної зони комерційного або сервісного типу. | Управління організації митного контролю, структурні підрозділи |  | Протягом півріччя | Виконано |
| 7.2 | Проведення нарад, круглих столів інших заходів з представниками митних брокерів, суб’єктами ЗЕД й іншими зацікавленими особами з питань провадження митної брокерської діяльності, відкриття та експлуатації митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вантажних митних комплексів, а також нововведень у митному законодавстві | Управління організації митного контролю, структурні підрозділи |  | Протягом півріччя (відповідно до затвердженого графіка особистого прийому громадян) | Щомісячно проводились робочі зустрічі з представниками підприємств та організацій, з метою обговорення проблемних питань, що виникають під час здійснення митного оформлення вантажів; наради з представниками державних органів, уповноважених на здійснення відповідних видів контролю щодо роботи в режимі «Єдине вікно». |
| 7.3 | Організація проведення особистого прийому громадян керівництвом митниці | Спеціаліст із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян |  | Протягом півріччя | Забезпечено організацію проведення особистого прийому громадян керівництвом митниці |
| 7.4 | Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями | Спеціаліст із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян, структурні підрозділи |  | Протягом півріччя | Забезпечено контроль за кваліфікованим і своєчасним розглядом звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями |
| 7.5 | Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс» та «Урядовий контактний центр» | Спеціаліст із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян |  | Протягом півріччя | Забезпечено контроль за якісним і своєчасним розглядом інформації, що надходить на сервіс «Пульс» та «Урядовий контактний центр» |
| 7.6 | Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | Спеціаліст із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян, структурні підрозділи |  | Протягом півріччя | Забезпечено своєчасний розгляд та надання відповідей на запити на інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» |
| 7.7 | Здійснення заходів щодо забезпечення систематичного та оперативного оприлюднення в друкованих виданнях м. Херсона та Херсонської області, на cуб-сайті територіального органу ДФС у Херсонській області, інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | Спеціаліст із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян |  | Протягом півріччя | На постійній основі здійснювались заходи щодо забезпечення систематичного та оперативного оприлюднення в друкованих виданнях м. Херсона та Херсонської області, на cуб-сайті територіального органу ДФС у Херсонській області, інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» |
|  | Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності |  |  |  |  |
| 8.1 | Надання необхідної інформації за результатами роботи для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів на засідання Колегій ГУ | Сектор митної статистики |  | Протягом півріччя | Щомісячно надається необхідна аналітична інформація за результатами роботи відповідним підрозділам митниці |
| 8.2 | Організація збирання, опрацювання, аналізу даних митної статистики зовнішньої торгівлі в зоні діяльності митниці | Сектор митної статистики |  | Протягом півріччя | Проводиться збирання інформації шляхом складання відповідних запитів до підрозділів митного оформлення та опрацювання даних митної статистики, які містяться в базах даних митниці |
| 8.3 | Обробка митної інформації для підготовки статистичних звітів та інформаційних матеріалів з питань митної статистики зовнішньої торгівлі у зоні діяльності митниці | Сектор митної статистики |  | Протягом півріччя | Щомісячно виконується підготовка статистичних звітів (МС-1, МС-2) для надання їх до ДФСУ |
| 8.4 | Організація та контроль виправлення структурними підрозділами митниці виявлених недостовірних даних у електронних копіях митних декларацій | Сектор митної статистики |  | Протягом півріччя | Проводиться контроль виправлення підрозділами митниці недостовірних даних у електронних копіях митних декларацій за допомогою аркушів коригування та щомісячно надається відповідний звіт до ДФСУ |
| 8.5 | Проведення аналізу повноти передачі електронних копій митних декларацій, оформлених митницею, до центральної бази даних електронних копій митних декларацій, та актуалізації їх даних | Сектор митної статистики |  | Протягом півріччя | Здійснено періодичні перевірки передачі електронних копій митних декларацій підрозділами митного оформлення до центральної бази даних. Проводиться щомісячна звірка щодо наявності електронних копій митних декларацій в митниці та центральної бази даних. |
| 8.6 | Ведення бухгалтерського обліку персоналу у централізованій базі програмного комплексу «ДПС-Про» для забезпечення провадження, планування, обліку та аналізу кошторису видатків у складі задач: бухгалтерський облік, облік заробітної плати, облік персоналу, формування і використання кошторисів доходів і видатків | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Впроваджено ведення бухгалтерського обліку у централізованій базі програмного комплексу «ДПС-Про»у складі задач: Заробітна плата, обдік персоналу, бухгалтерський облік, формування і використання кошторисів доходів і видатків. |
| 8.7 | Забезпечення підтримки в актуальному стані інформаційних систем митниці, серверного та комп’ютерного обладнання, автоматизованих робочих місць. | Сектор інформаційних технологій |  | Протягом півріччя | Протягом півріччя забезпечено підтримку в актуальному стані інформаційних систем митниці, серверного та комп’ютерного обладнання, автоматизованих робочих місць |
| 8.8 | Надання практичної допомоги структурним підрозділам митниці з питань, що стосується роботи з АСМО "Інспектор-2006", АІС "Управління документами", "Клієнт банку - банк", ІС "Податковий блок" тощо | Сектор інформаційних технологій |  | Протягом півріччя | Здійснено надання практичної допомоги структурним підрозділам митниці з питань, що стосується роботи з АСМО "Інспектор-2006", АІС "Управління документами", "Клієнт банку - банк", ІС "Податковий блок" тощо |
| 8.9 | Забезпечення отримання посадовими особами митниці електронного цифрового підпису для роботи з використанням процедури електронного декларування | Сектор інформаційних технологій |  | Протягом півріччя | Забезпечено отримання посадовими особами митниці електронного цифрового підпису для роботи з використанням процедури електронного декларування протягом півріччя |
|  | Розділ 9. Організація фінансової діяльності та матеріально-технічний розвиток |  |  |  |  |
| 9.1 | Підготовка та своєчасне надання на затвердження керівництву ДФС у встановленому порядку структури, змін до структури Херсонської митниці ДФС | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Виконано в повному обсязі у визначений термін. Затверджено структуру (наказ Херсонської митниці ДФС від 05.01.2017 №1). Затверджено перелік змін №1 до структури (наказ Херсонської митниці ДФС від 28.03.2017 №119), перелік змін №2 до структури (наказ Херсонської митниці ДФС від 24.05.2017 №220), перелік змін №3 до структури (наказ Херсонської митниці ДФС від 30.06.2017 №261). |
| 9.2 | Підготовка та своєчасне надання на затвердження до ДФС у встановленому порядку структури штатного розпису, а також змін до них | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Виконано в повному обсязі у визначений термін. Затверджено штатний розпис наказом по митниці від 21.02.17 № 56, перелік змін до штатного розпису № 1 (наказ Херсонської митниці ДФС від 16.03.17 № 97), перелік змін до штатного розпису № 2 (наказ Херсонської митниці ДФС від 03.05.17 № 165), перелік змін до штатного розпису № 3 (наказ Херсонської митниці ДФС від 02.06.17 № 235). |
| 9.3 | Надання на затвердження до ДФС кошторису на 2017 рік, проведення аналізу, надання пропозицій щодо внесення змін до кошторису на 2017 рік за загальним та спеціальним фондом бюджету, розрахунки до них | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Виконано в повному обсязі у визначений термін Затверджено кошторис на 2017 рік від 17.02.2017, довідки про зміни до кошторису від 06.03.2017 №8хр-м, від 29.03.2017 №25хр-м, від 29.03.17 № 26хр-м, від 30.03.2017 № 66/1, від 28.04.2017 № 144хр-м, від 03.05.2017 № 49хр-м, від 30.05.2017 №51хр-м, від 26.06.2017 №245. |
| 9.4 | Проведення інвентаризації активів та зобов’язань у терміни, визначені наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про Затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Здійснювалась щомісячна інвентаризація депонованої заробітної плати, щоквартальні інвентаризації грошових коштів каси митниці та бланків суворої звітності, майна, переданого на реалізацію. |
| 9.5 | Забезпечення контролю за укладенням господарських договорів з підприємствами щодо придбання товарів та оплати комунальних та інших послуг у межах сум, передбачених затвердженими кошторисом та річним планом закупівель і додатком до нього | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Здійснюється постійний контроль за укладеними господарськими договорами з підприємствами в частині своєчасних розрахунків щодо придбання товарів, комунальних та інших послуг, передбачених затвердженим кошторисом (Справа № 06-28) Заборгованість за договорами відсутня. |
| 9.6 | Забезпечення плану заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Розроблено та затверджено наказом Херсонської митниці ДФС від 11.04.2017 № 134 заходи щодо ефективного використання бюджетних коштів. |
| 9.7 | Підготовка об’єктів інфраструктури митниці до роботи в весняно-літній період 2017 року | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Здійснено щоквартальне звіряння з УДВС ГТУЮ у Херсонській області обсягів реалізованого майна, отриманого від митниці, та обсягів перерахування коштів до державного бюджету (узагальнений акт щодо розпорядження конфіскованим майном переданим органам державної виконавчої служби за 2016 рік та за 1 квартал 2017 року) |
| 9.8 | Проведення перевірок стану охорони праці та правил пожежної безпеки в структурних підрозділах митниці | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Забезпечено ведення бухгалтерського обліку прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та участь у розпорядженні ним ( м/о № 16 за грудень 2016 – травень 2017) |
| 9.9 | Проведення щоквартальних звірок з органами Державної виконавчої служби щодо обсягів реалізованого майна, отриманого від митниці, та обсягів перерахування коштів до державного бюджету | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |  | Протягом півріччя | Забезпечено контроль за рухом вилученого майна з відображенням у бухгалтерськом обліку передачі конфіскованого майна до ВПВР УДВС ГТУЮ у Херсонської області. ( м/о № 16 за грудень 2016 – травень 2017). Забезпечено контроль за надходженням коштів від реалізації майна, оберненого на користь держави, до державного бюджету. (звіт К-1, К-2 за грудень 2016 – травень 2017). |
| 9.10 | Здійснення бухгалтерського та складського обліку прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та участь у розпорядженні ним | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Виконано в повному обсязі у визначений термін. Затверджено структуру (наказ Херсонської митниці ДФС від 05.01.2017 №1). Затверджено перелік змін №1 до структури (наказ Херсонської митниці ДФС від 28.03.2017 №119), перелік змін №2 до структури (наказ Херсонської митниці ДФС від 24.05.2017 №220), перелік змін №3 до структури (наказ Херсонської митниці ДФС від 30.06.2017 №261). |
| 9.11 | Забезпечення контролю за своєчасною передачею конфіскованого майна до органів Державної виконавчої служби на реалізацію, та своєчасною реалізацією майна, яке знаходиться у розпорядженні митниці | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Виконано в повному обсязі у визначений термін. Затверджено штатний розпис наказом по митниці від 21.02.17 № 56, перелік змін до штатного розпису № 1 (наказ Херсонської митниці ДФС від 16.03.17 № 97), перелік змін до штатного розпису № 2 (наказ Херсонської митниці ДФС від 03.05.17 № 165), перелік змін до штатного розпису № 3 (наказ Херсонської митниці ДФС від 02.06.17 № 235). |
| 9.12 | Забезпечення супроводження, працездатності та контролю ефективності функціонування технічних систем митного контролю | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | На протязі I півріччя 2017 року підрозділами митниці до сектору технічних систем митного контролю щомісячно надавалась інформація щодо технічного стану, функціонування, контролю ефективності та працездатності технічних систем митного контролю структурних підрозділів митниці. Узагальнена інформація буде надана до 20 липня 2017 року до Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 14.09.2016 № 769 «Звіт про стан забезпечення технічними засобами/системами митного контролю та спеціальними засобами для здійснення митного контролю». |
| 9.13 | Проведення метрологічної атестації та повірки технічних систем митного контролю та засобів вимірювальної техніки | Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |  | Протягом півріччя | Проведення метрологічної атестації та повірки технічних систем митного контролю та засобів вимірювальної техніки заплановано згідно плану закупівель на II півріччя 2017 року |
|  | Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання і протидія корупції |  |  |  |  |
| 10.1 | Організація роботи щодо добору, розстановки персоналу та проходження державної служби | Відділ персоналу |  | Протягом півріччя | Проведені заходи щодо заповнення наявних вакансій шляхом проведення двох конкурсів. здійснено призначення. Видано 45 наказів про переведення, 35 приказів про призначення та 14 наказів про звільнення |
| 10.2 | Організація заходів з підвищення кваліфікації працівників митниці | Відділ персоналу |  | Протягом півріччя | Організовано підвищення кваліфікації 33 працівників митниці: - 5 – шляхом участі у міжнародних семінарах.; - 13 – дистанційне навчання буз відриву від роботи; 15- направлено на спец підготовку. |
| 10.3 | Розробка та надання до ДФС пропозицій щодо потреби митниці в обсягах підвищення кваліфікації особового складу на 2017 та 2018 рік. | Відділ персоналу |  | Протягом півріччя | Надано пропозиції щодо потреби митниці в обсягах підвищення кваліфікації особового складу |
| 10.4 | Організація в митниці всіх видів практики студентів та курсантів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку кадрів для органів доходів і зборів. | Відділ персоналу |  | Протягом півріччя | Видано 6 наказів про проходження практики курсантами та студентами вищих навчальних заходів. Організовано проходження практики для 8 студентів. |
| 10.5 | Проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до ЗУ «Про очищення влади». | Відділ персоналу |  |  | Організовано перевірку відповідно до ЗУ «Про очищення влади» посадових осіб митниці |
| 10.6 | Вжиття заходів організаційно-управлінського та профілактичного характеру щодо запобігання корупції. Реалізація Антикорупційної програми Державної фіскальної служби України на 2015-2017 роки | Відділ персоналу, структурні підрозділи |  | Протягом півріччя | Вжиті заходів організаційно-управлінського та профілактичного характеру щодо запобігання корупції |
| 10.7 | Надання структурним підрозділам митниці консультацій з кадрових питань | Відділ персоналу, управління інфраструктури |  | Протягом півріччя | На протязі першого півріччя надавались консультації працівникам Херсонської митниці ДФС з питань, що виникають під час здійснення службової діяльності |
|  | Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації |  |  |  |  |
| 11.1 | Приведення положень про структурні підрозділи, які виконують функції опрацювання інформації з обмеженим доступом, і посадових інструкцій працівників, що мають допуск до державної таємниці, у відповідність до вимог керівних документів з питань охорони державної таємниці (з введенням оновленої номенклатури посад працівників митниці, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці) | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації, Відділ по роботі з персоналом |  | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя приведено положення про структурні підрозділи, які виконують функції опрацювання інформації з обмеженим доступом, і посадових інструкцій працівників, що мають допуск до державної таємниці, у відповідність до вимог керівних документів з питань охорони державної таємниц |
| 11.2 | Організація роботи з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями у відповідності до вимог “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання , використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію ” затвердженої постановою КМУ від 19.10.2016 № 736. | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації |  | Протягом півріччя | Іноземні делегації та окремі іноземці Херсонську митницю ДФС не відвідували |
| 11.3 | Аналіз стану реалізації вимог нормативно-правових документів у сфері охорони державної таємниці, запобігання випадкам розголошення інформації з обмеженим доступом і втрати матеріальних носіїв. | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації |  | Протягом півріччя | Проведено перевірки стану реалізації вимог нормативно-правових документів у сфері охорони державної таємниці, запобігання випадкам розголошення інформації з обмеженим доступом і втрати матеріальних носіїв та складені відповідні Акти |
| 11.4 | Надання, скасування, тимчасове припинення, відновлення регламентованого доступу посадовим особам структурних підрозділів митниці до програмно-інформаційних комплексів ЄАІС ДФС | Сектор інформаційних технологій |  | Протягом півріччя | Протягом півріччя здійснено надання, скасування, тимчасове припинення, відновлення регламентованого доступу посадовим особам структурних підрозділів митниці до програмно-інформаційних комплексів ЄАІС ДФС |
| 11.5 | Організація налаштування та експлуатація спеціальних програмних та технічних засобів антивірусного захисту в автоматизованих системах | Сектор інформаційних технологій |  | Протягом півріччя | Протягом півріччя організовано налаштування та експлуатація спеціальних програмних та технічних засобів антивірусного захисту в автоматизованих системах |

В.о. начальника

Херсонської митниці ДФС			                         					                                       М.В. Закалінський